## 表紙
施設整備計画の事後評価について
学校施設整備計画の事後評価について、事後評価シートのとおり評価しました。 住民の皆様からご意見を募集します。 締め切りは平成２６年３月１２日までです。
メール宛先 |  | kyoui@vill.tozawa.yamagata.jp
戸沢村教育委員会

## 事後評価シート（総括票）
施設整備計画 事後評価シート（総括票）
※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画） に基づいた事後評価の結果を記入すること。 また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。
1 |  | 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について
①地震、津波等の災害に備えるための整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
（耐震化率の目標に対する達成状況）
|  | 学校区分 |  | 耐震化率（％）
|  |  |  | 目標 | 達成状況
|  | 小学校 |  | 100 | 100
|  | 中学校 |  | 100 | 100
高等学校
特別支援学校
幼稚園
【 所 見 】
戸沢中学校耐震化について、負担金事業において角川中学校との統合事業により校舎、屋内体育館が新整備された。今後は、災害時における避難所として役割を果たすため防災機能の強化を図っていく。
②防犯対策など安全性の確保を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
戸沢中学校において、新校舎の新築により玄関をオートロック機能にし、防犯カメラ３台設置しモニターを職員室に設置し来校者のチェックを容易にできるようにする。 また県道からの学校への進入路に、歩道自転車道を設置し照明灯も増す。 今後も、必要に応じて防犯対策や安全対策に資する施設整備を行っていく。
③教育環境の質的な向上を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
戸沢中学校において新校舎の新築により、障害のある生徒や来校者、事故等で身体に問題が生じた場合等のためエレベーターやスロー プ車いす用多目的トイレの設置、手すり、盲人用点字ブロックなどを整備する。屋内体育館にも校舎と同様にスロープ等を整備する。 今後は、小学校のバリアフリー化も計画していくこととする。 環境問題、再生エネルギーに配慮して、太陽光発電設備を計画どおり戸沢中学校校舎に9ＫＷ、屋内運動場に10ＫＷ設置する。今後も環境問題に 資するよう必要な措置を講じていく。
④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
【 達 成 状 況 】
|  | ○ | 計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。
【 所 見 】
戸沢中学校において、校舎新築と併せ計画どおり学校給食施設（単独調理場）を設置しドライシステムに対応した学校調理場の整備が図られた。 また、戸沢中学校屋内運動場新築に併せ、中学校武道場（柔剣道）と一般住民解放のための学校クラブハウスも整備する。 今後は、屋外環境施設やグランド整備など必要な施設整備を講じていくこととする。
2 |  | 事後評価の時期及び方法について
平成２６年２月１８日に、本村戸沢村教育委員会において、事後評価をした。その結果を本村ホームページに公表するとともに、パブリック コメントの募集（３月３日から３月１２日まで）行う。
3 |  | 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について
施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。 戸沢村は平成２５年４月に小学校１校中学校１校に統合された。中学校は平成２５年度末までほぼ整備されたので、今後は、地域住民の意見から戸沢中学校の敷地に小学校を新築し、小中一貫校として整備する予定です。併せて屋外環境施設、グランド、学校プールも今後整備する予定です。

## 事後評価シート（個別票）
施設整備計画 事後評価シート（個別票）
1 | 計画名称 |  |  | 戸沢村立公立学校等施設整備計画 | [7 empty] | 都道府県名 | 山形県
[12 empty] | 市 町 村 名 | 戸沢村
2 | 計画作成主体 |  |  | 戸沢村
3 | 計画期間 |  |  | 平成２３年度～平成２５年度
4 | 個別事業一覧
※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。
学校名 |  | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物 区分 | 構造 区分 | 事業実施の 有無 | （事業を実施した場合） 竣工年月日 | （事業を実施しなかった場合） 実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |  | 備 考
[10 empty] | 事由 | 変更年月日
戸沢中学校 |  | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 校 |  | ○ | 2013-02-13
戸沢中学校 |  | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 屋 |  | ○ | 2014-01-27
戸沢中学校 |  | ④ | 1201 | 単独調理場（新増築） | 校 | Ｒ | ○ | 2013-02-13
戸沢中学校 |  | ④ | 1202 | 単独調理場（改築） | 校 | Ｒ | ○ | 2013-02-13
戸沢中学校 |  | ④ | 1401 | 中学校武道場（柔剣道） | 屋 | Ｒ | ○ | 2013-10-30
戸沢中学校 |  | ④ | 1601 | 学校クラブハウス | 屋 | Ｒ | ○ | 2013-10-30

## Sheet1 (hidden)
事業番号 | 事業名
1 | 小校
2 | 小屋
3 | 中校
4 | 中屋
5 | 中等前期
6 | 中等後期【沖縄県及び奄美群島のみ】
7 | 盲ろう・養護（小中）
8 | 統合
9 | 盲ろう・養護（高）
10 | 幼稚園
11 | 幼稚園（学級定員引下げ）
12 | 高校（全日制）【沖縄県及び奄美群島のみ】
13 | 高校（定時制・通信制）【沖縄県のみ】
14 | 危険改築
15 | 地震改築
16 | 公害改築
17 | 不適格改築
18 | へき集等
19 | 教員宿舎
20 | 地震補強
21 | 大規模改造（補強）
22 | 大規模改造（老朽）
23 | 大規模改造（空調）
24 | 大規模改造（障害）
25 | 大規模改造（教育内容）
26 | 大規模改造（トイレ）
27 | 大規模改造（新世代）
28 | 大規模改造（地域連携）
29 | 大規模改造（アスベスト）
30 | 大規模改造（法令等）
31 | 大規模改造（LAN)
32 | 大規模改造（安全）
33 | 大規模改造（木造）
34 | 大規模改造（スプリンクラー）
35 | 公害（防止）
36 | 公害（降灰）
37 | 屋外環境（グラウンド）
38 | 屋外環境（運動広場）
39 | 屋外環境（防災広場）
40 | 屋外環境（学習施設）
41 | 屋外環境（集会施設）
42 | 木の教育（ふれあいの場）
43 | 木の教育（講堂）
44 | 地域連携（複合型）
45 | 一般施設
46 | 普通科等家庭科
47 | 専攻科
48 | 産業教育共同利用施設
49 | 農業経営者育成高等学校拡充整備
50 | 工事事務費
51 | 特別装置
52 | 実習船
53 | 単独校調理場（新増築）
54 | 単独校調理場（改築）
55 | 共同調理場（新増築）
56 | 共同調理場（改築）
57 | 学校水泳プール（屋外）
58 | 学校水泳プール（上屋）
59 | 学校水泳プール（屋内）
60 | 学校水泳プール耐震補強
61 | 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）
62 | 中学校武道場（弓道場）
63 | 学校屋外運動場照明施設
64 | 学校クラブハウス
65 | 屋内地域スイミングセンター（一般）
66 | 屋内地域スイミングセンター（耐震強化）
67 | 屋内地域スイミングセンター（浄水型）
68 | 屋内浄水型水泳プール
69 | 屋外地域スイミングセンター（浄水型）
70 | 屋外浄水型水泳プール
71 | 地域スポーツセンター（新設）
72 | 地域スポーツセンター（改造）
73 | 地域屋外スポーツセンター（運動場）
74 | 地域屋外スポーツセンター（クラブハウス）
75 | 地域屋外スポーツセンター（照明施設）
76 | 地域武道センター（柔・剣道場）
77 | 地域武道センター（弓道場）
78 | 借用校地購入【沖縄県のみ】
79 | その他